## Ratios_
| Pour un dev+TU de base 100 % : | Projet normal
Code | Activité |  |  |  | CJM
| Pilotage | 30% |  | 21.43% | 536.25
| Etudes SFG / SFD | 25% |  | 17.86% | 485
| Conception générale DAT / DCG (archis) | 10% |  | 7.143% | 400
DCD | Conception détaillée DCD (dévs) & cérémonies sprints | 15% | 140% | 10.71% | 365
DEV | Dev + TU | 100% |  | 71.43% | 365
INTG | Tests d'intégration (yc DTI) (dévs) | 25% |  | 17.86% | 365
| Tests de validation & recette yc rédaction DTV | 25% |  | 17.86% | 350
| Somme hors garantie | 230% |  | 164.3%
| VSR & Garantie | 10% |  | 7.143% | 365
| Exploitation | 6% |  | 4.286% | 310
| Somme projet | 246% |  | 175.7%

## Projet DEV pur
PARAMETRES
Durée en mois | 6 |  | Jours | 120 |  | = 6 mois x 30 jours
Nb de DEVs à temps plein | 2 |  | Jours-hommes DEV | 240 |  | = 180 jours x 2 hommes
Durée de garantie incluse (an) | 1
BUDGET
| Ratio (par apport aux jh DEV) | Nb Jours-hommes | Profil | Cout / jour | Cout total
PILOTAGE
Pilotage projet | 30% | 72 | Chef de projet | 500 | 36000
Etudes Générales - Rédactions des specs | 25% | 60 | Chef de projet | 500 | 30000
Conception technique générale / Architecture | 10% | 24 | Architecte SI | 400 | 9600
DEVELOPPEMENT
Conception détaillée | 10.71% | 25.7143 | Développeur | 350 | 9000
Devéloppement + Tests Unitaires | 71.43% | 171.4286 | Développeur | 350 | 60000
Tests d'intégration | 17.86% | 42.8571 | Développeur | 350 | 15000
RECETTE
Tests de validation & recette | 25% | 60 | Recetteur | 325 | 19500
Total coûts BUILD |  | 456 |  |  | 179100
GARANTIE
Maintenance logicielle | 10% | 24 | Développeur | 350 | 8400
Exploitation SI | 6% | 14.4 | DevOps SI | 325 | 4680
Total avec GARANTIE |  | 38.4 |  |  | 192180