## Gantt
Nom de la tâche | Durée | Début | Fin | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
APPEL D'OFFRE | 183,75 jours | 2024-02-01 | 2024-05-15 |  | Y | Y | Y | Y
Lancement appel d'offre | 0 jour | 2024-02-01 | 2024-02-28 |  | X
Reception réponse | 22,75 jours | 2024-03-01 | 2024-04-30 |  |  | X | X
Choix fournisseur | 20 jours | 2024-05-01 | 2024-05-15 |  |  |  |  | X
ETUDES | 40 jours | 2024-06-01 | 2024-07-31 | [5 empty] | Y | Y
Specifications fonctionnelles | 20 jours | 2024-06-01 | 2024-06-30 | [5 empty] | X
Architecture logicielles | 19,25 jours | 2024-06-01 | 2024-06-30 | [5 empty] | X
Specifications technique |  | 2024-07-01 | 2024-07-31 | [6 empty] | X
Dossier d'architecture | 20 jours | 2024-07-01 | 2024-07-31 | [6 empty] | X
REALISATION LOT 1 | 40 jours | 2024-08-01 | 2024-12-15 | [7 empty] | Y | Y | Y | Y | Y
Développement Lot 1 | 20 jours | 2024-08-01 | 2024-10-31 | [7 empty] | X | X | X
Recette technique Lot 1 | 20 jours | 2024-11-01 | 2024-11-15 | [10 empty] | X
Recette métier Lot 1 | 20 jours | 2024-11-16 | 2024-12-15 | [10 empty] | X | X
REALISATION LOT 1 | 40 jours | 2024-10-01 | 2025-02-15 | [9 empty] | Y | Y | Y | Y | Y
Développement Lot 2 | 20 jours | 2024-10-01 | 2024-12-31 | [9 empty] | X | X | X
Recette technique Lot 2 | 20 jours | 2025-01-01 | 2025-01-15 | [12 empty] | X
Recette métier Lot 2 | 20 jours | 2025-01-16 | 2025-02-15 | [12 empty] | X | X
REALISATION LOT 1 | 40 jours | 2024-12-01 | 2025-04-15 | [11 empty] | Y | Y | Y | Y | Y
Développement Lot 3 | 20 jours | 2024-12-01 | 2025-02-28 | [11 empty] | X | X | X
Recette technique Lot 3 | 20 jours | 2025-03-01 | 2025-03-15 | [14 empty] | X
Recette métier Lot 3 | 20 jours | 2025-03-16 | 2025-04-15 | [14 empty] | X | X
INTEGRATION | 53,25 jours | 2024-10-01 | 2025-03-30 | [9 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y
Iterface avec système extérieurs | 20 jours | 2024-10-01 | 2025-02-28 | [9 empty] | X | X | X | X | X
Imports des données existantes | 20 jours | 2025-02-01 | 2025-03-30 | [13 empty] | X | X
DEPLOIEMENT | 40 jours | 2025-05-01 | 2025-10-30 | [16 empty] | Y | Y | Y | Y | Y | Y
MISE EN PRODUCTION | 20 jours | 2025-05-01 | 2025-05-01 | [16 empty] | X
VSR | 20 jours | 2025-05-01 | 2025-10-30 | [16 empty] | X | X | X | X | X | X

## Lignes
Années | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026
Trimestres | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4 |  |  | T1 |  |  | T2 |  |  | T3 |  |  | T4
Mois | J | F | M | A | M | Jn | Jt | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | Jn | Jt | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | Jn | Jt | A | S | O | N | D
Chantiers |  | Appel d'offre
Contrat
Specifications
Architecture
Pilotage projet
Développement Lot 1
Recette
Pilotage projet
Développement Lot 2
Recette
Pilotage projet
Développement Lot 3
Recette
Recette intégration
Import de données existantes
VSR
Garantie

## Schema
2024 | [11 empty] | 2025
2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
Import données existantes
Recette utilisateur
Pré-Prod
Dev et recette
LOT 1
VSR
Contrat
Appel d'Offre
Recette d'intégration
Specifications techniques et fonctionelles
GARANTIE
Dev et recette
LOT 2
Dev et recette
LOT 3
Mise en PROD