## RISQUES TYPE
Catégorie | Risque identifié | Impact | Proba | Impact | Gravité | Contre-mesures
Ressources projet | Manque de compétence technique sur des sujets précis | Augmentation des coûts de développement | 4 | 4 | 16 | Etablir une liste des compétences technique nécessaires au projet Etablir une matrice de correspondance avec les compétences de l'équipe
Ressources projet | Changement des équipes sous-traitantes : perte d'informations et de connaissance | - Retard suite à la passation de compétences technique - Retard suite à la complexité technique du projet | 4 | 4 | 16 | Prévoir des périodes suffisantes de mise en double et passaption de connaissances Faire valider les changeents majeurs dans l'équipe par le client
Ressources projet | Ressources insuffisantes pour finaliser le projet | - Retard, dépassement du planning | 3 | 2 | 6 | Ajouter des ressources si nécessaire
Ressources projet | Motivation et roles imprécis au sein de l'équipe technique | - Retard, dépassement du planning | 3 | 2 | 6 | Définir précisément les roles techniques au sein de l'équipe
Ressources projet | Perte de connaissances fonctionnelles sur le projet - départ ressource fonctionnelle | - Pertes d'informations - Insatisfaction client | 3 | 3 | 9 | Vérifier l'état de la documentation projet : spécification fonctionnelle / Manuel d'utilisateur / Cahier de tests Faire une passation de compétences à une autre ressource interne Le transfert des futures besoins clients transitent par le chef de projet
Ressources projet | Perte de connaissances technique sur le projet - départ ressource technique | - Pertes d'informations - Insatisfaction client | 3 | 3 | 9 | Vérifier l'état de la documentation technique : dossier d'architecture / document de conception technique / commentaires dans le code Faire une passation de compétences à une autre ressource interne Favoriser le travail en binôme dans l'équipe (peer coding)
Pilotage | Surcharge du chef de projet | - Difficultés à atteindre les objectifs - Manque de temps et de disponibilités pour répondre aux demandes client - Manque de temps et de disponibilités pour répondre aux demandes équipe projet | 4 | 2 | 8 | Anticiper les périodes de fortes montée en charge du chef de projet Réduire le périmètre d'intervention du chef de projet par délégation de certaines taches au tech-lead et au responsable fonctionnel
Pilotage | Gouvernance assurée uniquement par le Chef de Projet | - Risque sur les relations internes et client - Prise de responsabilités non prévues par le Chef de Projet | 4 | 3 | 12 | Sensibiliser sur une meilleure synergie entre le client et l'équipe opérationnelle
Pilotage | Manque d'informations entre équipe technique et Chef de projet (absences, décisions) | - Incapacité de valider les factures - Insatisfaction client | 3 | 3 |  | Organiser des points de sivi quotidien (Standup meetings) Inclure les développeurs dans la définition du plan de charge
Méthode Agile | Non appropriation des stories par le client | Perte d'informations par le Product Owner et l'équipe | 1 | 4 | 4 | Utiliser le vocabulaire du client Rédiger avec le client
Méthode Agile | Non appropriation de la méthode Agile par l'équipe | Mauvais suivi de l'activité de l'équipe (indicateurs) | 2 | 3 | 6 | Sensibalisation continue à la méthode Agile au sein de l'équipe
Périmètre fonctionnel | Si évolution : Risque de refus client du prix de l'évolution | - Le client final ne sera pas satisfait - Retard de livraison suite aux négociations | 3 | 3 | 9 | Faire une fiche de prix détaillée pour chaque nouvelle évolution demandée, avec estimation précise de la charge de travail supplémentaire
Architecture technique | Architecture technique insuffisante pour la volumétrie et charge d'utilisation finale | - Architecture non adaptée à supporter le produit vendu | 4 | 2 | 8 | Refactoriser le développement régulièrement pour optimiser les temps de traitement Ne pas attendre la fin du projet pour faire des tests de charge
Architecture technique | Moyens d'exploitation sous-dimensionnés | - Surcout pour mise à niveau technique | 2 | 4 | 8 | Inclure DevOps aux ateliers de conception Architecture scalable Tester l'application aux limites des hypothèses. Stress test
Architecture technique | Mauvaise estimation de la complexité de l'IHM | - Surcouts de développement - Retard planning | 4 | 3 | 12 | Intégrer compétence IHM (web / mobile) au chiffrage du projet Benchmark des solutions (frameworks, languages, etc.) adaptées
Réalisation | Retard de réalisation du à la complexité sous-estimée du projet | - Insatisfaction globale du client - Cout supplémentaire sur le projet - Produit non finalisé pour les échéances attendues | 3 | 3 | 9 | Faire valider par les clients les spécifications technico-fonctionelles du proejt réalisé Suivi régulier de l'avancement, et arbitrage avec le client sur les features prioritaires
Sécurité | Non maîtrise de la confidentialité | - Diffusion d'informations confidentielles | 1 | 4 | 4 | Faire valider la gestion des droits de l'équipe projet par le client
Contexte | Reglementation française et internationale | - Non-conformité réglementaire - Inmpossibilité d'utiliser certaines fonctionnalités | 3 | 2 | 6 | Atelier avec responsable RGPD et intégration des informations
Maintenance | Cout de TMA (maintenance) trop élevé par rapport au prix de vente | - cout supplémentaire en phase de TMA | 4 | 3 | 12 | Faire régulièrement des revues de code pour s'assurer de la maintenabilité de la solution développée
Maintenance | Non maitrise de la Passation en phase RUN (débug et évolutions) | - retards sur les actions de maintenance | 3 | 3 | 9 | Lancer une réunion entre les équipes BUILD et RUN Estimer et faire la passation de compétences (à travers les évolutions et/ou le débug) Identifier les ressources avec les compétences adéquoites afin de travailler sur le RUN

## Sécurité
VULNERABILITES DE SECURITE
Vulnérabilités
V1 – Ecoute des flux / Divulgation
V2 – Abus de droit des utilisateurs
V3 – Mécanisme d’authentification local
V4 – Authentification basée sur un procédé unique
V5 – Pas de surveillance permanente des droits
V6 – Négligences lors d’opérations de maintenance / d’évolution
V7 – L’infrastructure CMT n’est pas cloisonnée du LAN RATP
V8 – Serveur unique non redondé et mutualisé avec une autre application
V9 – Le socle Windows Server 2008 n’est pas particulièrement durci.
V10 - Les architectures de SERENA ne sont pas isolées du réseau RATP
V11 - Les composants JSP/TOMCAT/APACHE n’ont pas de durcissement particulier
V12 - La base Oracle n’a pas fait l’objet de durcissement particulier
V13 – Absence de site de secours
PRECONISATION (CONTRE-MESURES) DE SECURITE
Description de la préconisation (P) | Critère Impacté | Libellé | Complexité | Coût
Chiffrement des données stockées sur les répertoires temporaires et protection des données d’authentification sur les postes de travail des utilisateurs et serveurs. | I - C | Chiffrement des données | ++ | €€
Chiffrement des liaisons http, ftp, vnc et ldap via SSL V3 et TLS 1.2, (Certificat 2048 bits, AES-256 et SHA-256 | I - C | Chiffrement des liaisons | ++ | €€
Mécanisme d’authentification forte des administrateurs limitant les risques d’usurpation d’identité par vol d’identifiant et déléguer l’authentification à un service d’authentification. Re-certification des comptes exploitants à toute l’infrastructure CMT (Pas de comptes génériques) | T | Authentification forte des administrateurs | +++ | €€€
Isoler physiquement ou logiquement l’infrastructure CMT. | D | Cloisonnement de l’infrastructure CMT | ++ | €€
Durcir les socles techniques de l’infrastructure CMT | D – I - C | Hardening des socles | + | €
Garantir la centralisation et le niveau de traçabilité des actions d’administration avec remontées d’alertes éventuelles. | T | Traces | + | €
Patch Management et mise à niveau des logiciels | D-I-C | PMNS | ++ | €€
Planifier un audit technique annuel | D-I-C-T | Audit | + | €
Planifier la mise en œuvre d’un site de secours | D | Site de Secours | ++ | €€€

## Menaces
Thème | Intitulé de la menace
Environnement | Incendie
Environnement | Dégâts des eaux
Environnement | Accidents majeurs
Environnement | Phénomène météorologique
Environnement | Crue
Défaillances techniques | Défaillance de la climatisation
Défaillances techniques | Perte d'alimentation énergétique
Défaillances techniques | Perte des moyens de télécommunications
Défaillances techniques | Panne et dysfonctionnement matériel
Défaillances techniques | Atteinte au maintien du système d'information
Actions illicites | Dysfonctionnement logiciel
Actions illicites | Destruction des moyens
Actions illicites | Vol ou perte de support ou de documents
Actions illicites | Vol de matériels
Actions illicites | Récupération des supports recyclés ou mis au rebut
Actions illicites | Divulgation
Actions illicites | Saturation du système d’information
Actions illicites | Ecoute
Actions illicites | Informations sans garantie de l’origine
Actions illicites | Utilisation illicite des moyens
Actions illicites | Piégeage de logiciel
Actions illicites | Altération des données
Actions illicites | Usurpation de droit
Actions illicites | Abus de droit
Actions illicites | Reniement d’actions
Erreurs humaines | Erreur d’exécution (saisie, mauvais paramétrage)

## Vulnérabilités
Catégorie | Type d'actif secondaire | Type de dommage subi | Type de vulnérabilité | Critère
SERVICE
| Configuration logicielle | Altération | Possibilité d'altération des configurations logicielles (logiciels et paramétrages) | D et I
|  | Non fonctionnement | Possibilité de non fonctionnement intrinsèque d'un logiciel (bug) | D
|  | Divulgation de logiciel | Possibilité de diffusion de fichier de logiciel | C
|  | Effacement | Possibilité d'effacement de configurations logicielles | D
|  | Défaut d'autorisation | Possibilité de blocage par défaut d'autorisation (défaut de licence) | I
|  | Pollution | Possibilité de pollution des configurations logicielles | I
| Compte ou moyen d'accès au service | Blocage | Possibilité de blocage des comptes utilisateurs | D
|  | Disparition | Possibilité de perte des moyens nécessaires à la connexion au service | D
| Equipement matériel | Destruction | Possibilité de destruction d'un équipement | D
|  | Non fonctionnement | Possibilité de non fonctionnement d'un équipement | D
|  | Non maintien en opération | Possibilité de non maintien en opération d'un équipement | D
| Locaux | Indisponibilité | Possibilité d'inaccessibilité des locaux | D
| Media support de logiciel | Destruction | Possibilité de destruction de media support de logiciel | D
|  | Disparition | Possibilité de disparition de media support de logiciel | D
|  | Echange | Possibilité de disparition de media support de logiciel | I
|  | Inexploitabilité | Possible Inexploitabilité de media support de logiciel | D
| Moyens de servitude | Indisponibilité | Possibilité d'indisponibilité de moyens de servitude nécessaires | I
DONNEES
| Moyen d'accès aux données | Disparition | Possibilité de disparition d'un moyen nécessaire pour l'accès aux données (clés logiques ou physiques) | D
| Données en transit, messages, écrans | Altération | Possibilité d'altération de données en transit ou messages | I
|  | Divulgation | Possibilité de duplication (et divulgation) de données en transit, messages, écrans | C
|  | Perte | Possibilité de perte de données en transit ou messages | D et C
| Fichier support de données | Altération | Possibilité d'altération du fichier support de données | I
|  | Divulgation | Possibilité de duplication ou diffusion (et divulgation) de fichier support de données | C
|  | Effacement | Possibilité d'effacement du fichier support de données | D
|  | Pollution | Possibilité de pollution (lente) des données du fichier | D
| Media support de données | Destruction | Possibilité de destruction de media support de données | D
|  | Disparition | Possibilité de disparition de media support de données | D et C
|  | Duplication | Possibilité de duplication (et divulgation) de media support de données | D et C
|  | Echange | Possibilité d'échange de media support de données | D et C
|  | Inexploitabilité | Possible Inexploitabilité de media support de données | D
PROCESSUS DE MANAGEMENT
| Procédures et directives | Inefficience | Possibilité que les procédures appliquées soient inefficientes (vis-à-vis des obligations légales, réglementaires ou contractuelles) | E